## Foglio1
				Ruolo	€/h
				Project Manager	30
				Amministratore	20
				Analista	25
				Progettista	22
				Programmatore	15
				Verificatore	15

ANALISI					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	19	570	20,1769911504425					15,2	13,6	46,4	0	0	24,8
Salvatore	10		12				22		Amministratore	17	340	12,0353982300885
Fabio		5				16	21		Analista	58	1450	51,3274336283186
Sebastiano		4	15				19		Progettista	0	0	0
Davide		4	16				20		Programmatore	0	0	0
Malick	9					13	22		Verificatore	31	465	16,4601769911504
Gianmarco		4	15			2	21
TOTALE	19	17	58	0	0	31	125		Totale	125	2825	100
% sweetbit	15,2	13,6	46,4	0	0	24,8	100
% don’t panic	15	13	46	0	0	26	100

ANALISI DI DETTAGLIO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	1	30	4,31654676258993					3,33333333333333	6,66666666666667	73,3333333333333	0	0	16,6666666666667
Salvatore			4			2	6		Amministratore	2	40	5,75539568345324
Fabio	1		4				5		Analista	22	550	79,136690647482
Sebastiano			5				5		Progettista	0	0	0
Davide		2				3	5		Programmatore	0	0	0
Malick			4				4		Verificatore	5	75	10,7913669064748
Gianmarco			5				5
TOTALE	1	2	22	0	0	5	30		Totale	30	695	100
% sweetbit	3,33333333333333	6,66666666666667	73,3333333333333	0	0	16,6666666666667	100
% don’t panic	3	6	75	0	0	17	101

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	300	8,70069605568446					6,17283950617284	4,32098765432099	12,962962962963	54,9382716049383	0	21,6049382716049
Salvatore		5	2	22			29		Amministratore	7	140	4,06032482598608
Fabio			2	10		15	27		Analista	21	525	15,2262180974478
Sebastiano	5		4	16			25		Progettista	89	1958	56,7865429234339
Davide			6			20	26		Programmatore	0	0	0
Malick		2	5	21			28		Verificatore	35	525	15,2262180974478
Gianmarco	5		2	20			27
TOTALE	10	7	21	89	0	35	162		Totale	162	3448	100
% sweetbit	6,17283950617284	4,32098765432099	12,962962962963	54,9382716049383	0	21,6049382716049	100
% don’t panic	6	4	11	59	0	21	101

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	300	5,59075661572866					3,32225913621262	1,99335548172757	0,664451827242525	30,8970099667774	35,2159468438538	27,906976744186
Salvatore			2	20		30	52		Amministratore	6	120	2,23630264629146
Fabio	5			15	30		50		Analista	2	50	0,93179276928811
Sebastiano				16	18	16	50		Progettista	93	2046	38,1289601192695
Davide	5			16	28		49		Programmatore	106	1590	29,6310100633619
Malick		6		16		28	50		Verificatore	84	1260	23,4811777860604
Gianmarco				10	30	10	50
TOTALE	10	6	2	93	106	84	301		Totale	301	5366	100
% sweetbit	3,32225913621262	1,99335548172757	0,664451827242525	30,8970099667774	35,2159468438538	27,906976744186	99,9999999999999
% don’t panic	3	2	1	31	34	29	100

VALIDAZIONE					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	11	330	13,7214137214137					8,14814814814815	16,2962962962963	0	11,1111111111111	24,4444444444444	40
Salvatore	9				10		19		Amministratore	22	440	18,2952182952183
Fabio		2		8		14	24		Analista	0	0	0
Sebastiano		2		4		19	25		Progettista	15	330	13,7214137214137
Davide		2		3		19	24		Programmatore	33	495	20,5821205821206
Malick	2	7			11		20		Verificatore	54	810	33,6798336798337
Gianmarco		9			12	2	23
TOTALE	11	22	0	15	33	54	135		Totale	135	2405	100
% sweetbit	8,14814814814815	16,2962962962963	0	11,1111111111111	24,4444444444444	40	100
% don’t panic	8	15	0	12	24	42	101

RIEPILOGO CONCLUSIVO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	51	1530	10,3806228373702					6,77290836653387	7,17131474103586	13,6786188579017	26,1620185922975	18,4594953519256	27,7556440903054
Salvatore	19	5	20	42	10	32	128		Amministratore	54	1080	7,32749847343782
Fabio	6	7	6	33	30	45	127		Analista	103	2575	17,4706560825022
Sebastiano	5	6	24	36	18	35	124		Progettista	197	4334	29,4049799850736
Davide	5	8	22	19	28	42	124		Programmatore	139	2085	14,1461428862202
Malick	11	15	9	37	11	41	124		Verificatore	209	3135	21,2700997353959
Gianmarco	5	13	22	30	42	14	126
TOTALE	51	54	103	197	139	209	753		Totale	753	14739	100
% sweetbit	6,77290836653387	7,17131474103586	13,6786188579017	26,1620185922975	18,4594953519256	27,7556440903054	100
% don’t panic	6	7	13	15	31	29	101

ORARIO RENDICONTATO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	31	930	8,28950886888314					5,18394648829431	5,85284280936455	3,84615384615385	32,943143812709	23,2441471571906	28,9297658862876
Salvatore	9	5	4	42	10	30	100		Amministratore	35	700	6,23941527765398
Fabio	5	2	2	33	30	29	101		Analista	23	575	5,12523397807291
Sebastiano	5	2	4	36	18	35	100		Progettista	197	4334	38,6308940190748
Davide	5	2	6	19	28	39	99		Programmatore	139	2085	18,5845440770122
Malick	2	15	5	37	11	28	98		Verificatore	173	2595	23,130403779303
Gianmarco	5	9	2	30	42	12	100
TOTALE	31	35	23	197	139	173	598		Totale	598	11219	100
% sweetbit	5,18394648829431	5,85284280936455	3,84615384615385	32,943143812709	23,2441471571906	28,9297658862876	100