## Foglio1
				Ruolo	€/h
				Project Manager	30
				Amministratore	20
				Analista	25
				Progettista	22
				Programmatore	15
				Verificatore	15

ANALISI					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	21	€ 630,00
Salvatore	10		11				21		Amministratore	15	€ 300,00
Fabio		4	15				19		Analista	49	€ 1.225,00
Sebastiano		5	15				20		Progettista	0	€ 0,00
Davide		6				15	21		Programmatore	0	€ 0,00
Malick			8			11	19		Verificatore	36	€ 540,00
Gianmarco	11					10	21
TOTALE	21	15	49	0	0	36	121		TOTALE	121	€ 2.695,00

ANALISI DI DETTAGLIO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	2	€ 60,00
Salvatore			5				5		Amministratore	3	€ 60,00
Fabio			6				6		Analista	22	€ 550,00
Sebastiano	2		4				6		Progettista	0	€ 0,00
Davide			4				4		Programmatore	0	€ 0,00
Malick			3			4	7		Verificatore	5	€ 75,00
Gianmarco		3				1	4
TOTALE	2	3	22	0	0	5	32		TOTALE	32	€ 745,00

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	13	€ 390,00
Salvatore	2		6			19	27		Amministratore	7	€ 140,00
Fabio			2	17		9	28		Analista	16	€ 400,00
Sebastiano		2	1	8		13	24		Progettista	80	€ 1.760,00
Davide	5			21			26		Programmatore	0	€ 0,00
Malick	6		4	15			25		Verificatore	41	€ 615,00
Gianmarco		5	3	19			27
TOTALE	13	7	16	80	0	41	157		TOTALE	157	€ 3.305,00

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	€ 300,00
Salvatore				12	13	23	48		Amministratore	8	€ 160,00
Fabio	6			15	27		48		Analista	2	€ 50,00
Sebastiano	4			17	29		50		Progettista	100	€ 2.200,00
Davide				20	15	16	51		Programmatore	84	€ 1.260,00
Malick		8		16		28	52		Verificatore	96	€ 1.440,00
Gianmarco			2	20		29	51
TOTALE	10	8	2	100	84	96	300		TOTALE	300	€ 5.410,00

VALIDAZIONE					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	11	€ 330,00
Salvatore	2	9			10		21		Amministratore	13	€ 260,00
Fabio				7		13	20		Analista	0	€ 0,00
Sebastiano				14		8	22		Progettista	29	€ 638,00
Davide		2		8		8	18		Programmatore	20	€ 300,00
Malick		2			2	12	16		Verificatore	41	€ 615,00
Gianmarco	9				8		17
TOTALE	11	13	0	29	20	41	114		TOTALE	114	€ 2.143,00

RIEPILOGO CONCLUSIVO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	57	€ 1.710,00
Salvatore	14	9	22	12	23	42	122		Amministratore	46	€ 920,00
Fabio	6	4	23	39	27	22	121		Analista	89	€ 2.225,00
Sebastiano	6	7	20	39	29	21	122		Progettista	209	€ 4.598,00
Davide	5	8	4	49	15	39	120		Programmatore	104	€ 1.560,00
Malick	6	10	15	31	2	55	119		Verificatore	219	€ 3.285,00
Gianmarco	20	8	5	39	8	40	120
TOTALE	57	46	89	209	104	219	724		TOTALE	724	€ 14.298,00

ORARIO RENDICONTATO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	0	€ 0,00
Salvatore					0		Amministratore	0	€ 0,00
Fabio					0		Analista	0	€ 0,00
Sebastiano					0		Progettista	0	€ 0,00
Davide					0		Programmatore	0	€ 0,00
Malick					0		Verificatore	0	€ 0,00
Gianmarco					0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0		TOTALE	0	€ 0,00