## Foglio1
				Ruolo	€/h
				Project Manager	30
				Amministratore	20
				Analista	25
				Progettista	22
				Programmatore	15
				Verificatore	15

ANALISI					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	19	570	20,17699115					15,2	13,6	46,4	0	0	24,8
Salvatore	10		12				22	1	Amministratore	17	340	12,03539823
Fabio		5				16	21	1	Analista	58	1450	51,32743363
Sebastiano		4	15				19	-2	Progettista	0	0	0
Davide		4	16				20	-1	Programmatore	0	0	0
Malick	9					13	22	1	Verificatore	31	465	16,46017699
Gianmarco		4	15			2	21	-1
TOTALE	19	17	58	0	0	31	125		Totale	125	2825	100
% sweetbit	15,2	13,6	46,4	0	0	24,8	100
% don’t panic	15	13	46	0	0	26	100

ANALISI DI DETTAGLIO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	1	30	4,316546763					3,333333333	6,666666667	73,33333333	0	0	16,66666667
Salvatore			4			2	6	1	Amministratore	2	40	5,755395683
Fabio	1		4				5		Analista	22	550	79,13669065
Sebastiano			5				5	-1	Progettista	0	0	0
Davide		2				3	5		Programmatore	0	0	0
Malick			4				4	1	Verificatore	5	75	10,79136691
Gianmarco			5				5
TOTALE	1	2	22	0	0	5	30		Totale	30	695	100
% sweetbit	3,333333333	6,666666667	73,33333333	0	0	16,66666667	100
% don’t panic	3	6	75	0	0	17	101

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	300	8,746355685					6,172839506	4,320987654	9,259259259	58,64197531	0	21,60493827
Salvatore		5	2	22			29	1	Amministratore	7	140	4,081632653
Fabio				12		15	27	2	Analista	15	375	10,93294461
Sebastiano	5			20			25	-2	Progettista	95	2090	60,93294461
Davide			6			20	26		Programmatore	0	0	0
Malick		2	5	21			28	3	Verificatore	35	525	15,30612245
Gianmarco	5		2	20			27	-1
TOTALE	10	7	15	95	0	35	162		Totale	162	3430	100
% sweetbit	6,172839506	4,320987654	9,259259259	58,64197531	0	21,60493827	100
% don’t panic	6	4	11	59	0	21	101

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	300	5,53709856					3,289473684	1,973684211	0,657894737	30,92105263	34,86842105	28,28947368
Salvatore			2	20		30	52		Amministratore	6	120	2,214839424
Fabio	5			15	30		50		Analista	2	50	0,92284976
Sebastiano				17	18	16	51		Progettista	94	2068	38,16906608
Davide	5			16	28		49		Programmatore	106	1590	29,34662237
Malick		6		16		30	52		Verificatore	86	1290	23,80952381
Gianmarco				10	30	10	50
TOTALE	10	6	2	94	106	86	304		Totale	304	5418	100
% sweetbit	3,289473684	1,973684211	0,657894737	30,92105263	34,86842105	28,28947368	100
% don’t panic	3	2	1	31	34	29	100

VALIDAZIONE					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	12	360	13,87818042					8,219178082	14,38356164	0	11,64383562	23,97260274	41,78082192
Salvatore	10				11		21		Amministratore	21	420	16,19121049
Fabio		2		8		15	25		Analista	0	0	0
Sebastiano				6		20	26		Progettista	17	374	14,41788743
Davide		2		3		22	27		Programmatore	35	525	20,23901311
Malick	2	8			12		22		Verificatore	61	915	35,27370856
Gianmarco		9			12	4	25
TOTALE	12	21	0	17	35	61	146		Totale	146	2594	100
% sweetbit	8,219178082	14,38356164	0	11,64383562	23,97260274	41,78082192	100
% don’t panic	8	15	0	12	24	42	101

RIEPILOGO CONCLUSIVO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	52	1560	10,42641358					6,779661017	6,910039113	12,64667536	26,85788787	18,3833116	28,42242503
Salvatore	20	5	20	42	11	32	130		Amministratore	53	1060	7,084614356
Fabio	6	7	4	35	30	46	128		Analista	97	2425	16,20772624
Sebastiano	5	4	20	43	18	36	126		Progettista	206	4532	30,29006817
Davide	5	8	22	19	28	45	127		Programmatore	141	2115	14,13581072
Malick	11	16	9	37	12	43	128		Verificatore	218	3270	21,85536693
Gianmarco	5	13	22	30	42	16	128
TOTALE	52	53	97	206	141	218	767		Totale	767	14962	100
% sweetbit	6,779661017	6,910039113	12,64667536	26,85788787	18,3833116	28,42242503	100
% don’t panic	6	7	13	15	31	29	101

ORARIO RENDICONTATO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	32	960	8,390141584					5,22875817	5,555555556	2,777777778	33,66013072	23,03921569	29,73856209
Salvatore	10	5	4	42	11	30	102		Amministratore	34	680	5,943016955
Fabio	5	2	0	35	30	30	102		Analista	17	425	3,714385597
Sebastiano	5	0	0	43	18	36	102		Progettista	206	4532	39,60846006
Davide	5	2	6	19	28	42	102		Programmatore	141	2115	18,48453068
Malick	2	16	5	37	12	30	102		Verificatore	182	2730	23,85946513
Gianmarco	5	9	2	30	42	14	102
TOTALE	32	34	17	206	141	182	612		Totale	612	11442	100
% sweetbit	5,22875817	5,555555556	2,777777778	33,66013072	23,03921569	29,73856209	100

Salvatore					28
Fabio					25
Sebastiano					27
Davide					26
Malick					25
Gianmarco					28

Salvatore					48
Fabio					48
Sebastiano					49
Davide					46
Malick					38
Gianmarco					47

Salvatore					29	21	8
Fabio					32	25	7
Sebastiano					29	26	3
Davide					33	27	6
Malick					29	22	7
Gianmarco					30	25	5
				31