## Foglio1
				Ruolo	€/h
				Project Manager	30
				Amministratore	20
				Analista	25
				Progettista	22
				Programmatore	15
				Verificatore	15

ANALISI					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	19	570	20,1769911504425					15,2	13,6	46,4	0	0	24,8
Salvatore	10		12				22	1	Amministratore	17	340	12,0353982300885
Fabio		5				16	21	1	Analista	58	1450	51,3274336283186
Sebastiano		4	15				19	-2	Progettista	0	0	0
Davide		4	16				20	-1	Programmatore	0	0	0
Malick	9					13	22	1	Verificatore	31	465	16,4601769911504
Gianmarco		4	15			2	21	-1
TOTALE	19	17	58	0	0	31	125		Totale	125	2825	100
% sweetbit	15,2	13,6	46,4	0	0	24,8	100
% don’t panic	15	13	46	0	0	26	100

ANALISI DI DETTAGLIO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	1	30	4,31654676258993					3,33333333333333	6,66666666666667	73,3333333333333	0	0	16,6666666666667
Salvatore			4			2	6	1	Amministratore	2	40	5,75539568345324
Fabio	1		4				5		Analista	22	550	79,136690647482
Sebastiano			5				5	-1	Progettista	0	0	0
Davide		2				3	5		Programmatore	0	0	0
Malick			4				4	1	Verificatore	5	75	10,7913669064748
Gianmarco			5				5
TOTALE	1	2	22	0	0	5	30		Totale	30	695	100
% sweetbit	3,33333333333333	6,66666666666667	73,3333333333333	0	0	16,6666666666667	100
% don’t panic	3	6	75	0	0	17	101

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	300	8,7463556851312					6,17283950617284	4,32098765432099	9,25925925925926	58,641975308642	0	21,6049382716049
Salvatore		5	2	22			29	1	Amministratore	7	140	4,08163265306122
Fabio				12		15	27	2	Analista	15	375	10,932944606414
Sebastiano	5			20			25	-2	Progettista	95	2090	60,932944606414
Davide			6			20	26		Programmatore	0	0	0
Malick		2	5	21			28	3	Verificatore	35	525	15,3061224489796
Gianmarco	5		2	20			27	-1
TOTALE	10	7	15	95	0	35	162		Totale	162	3430	100
% sweetbit	6,17283950617284	4,32098765432099	9,25925925925926	58,641975308642	0	21,6049382716049	100
% don’t panic	6	4	11	59	0	21	101

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	300	5,53709856035437					3,28947368421053	1,97368421052632	0,657894736842105	30,9210526315789	34,8684210526316	28,2894736842105
Salvatore			2	20		30	52		Amministratore	6	120	2,21483942414175
Fabio	5			15	30		50		Analista	2	50	0,922849760059062
Sebastiano				17	18	16	51		Progettista	94	2068	38,1690660760428
Davide	5			16	28		49		Programmatore	106	1590	29,3466223698782
Malick		6		16		30	52		Verificatore	86	1290	23,8095238095238
Gianmarco				10	30	10	50
TOTALE	10	6	2	94	106	86	304		Totale	304	5418	100
% sweetbit	3,28947368421053	1,97368421052632	0,657894736842105	30,9210526315789	34,8684210526316	28,2894736842105	100
% don’t panic	3	2	1	31	34	29	100

VALIDAZIONE					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	12	360	13,8781804163454					8,21917808219178	14,3835616438356	0	11,6438356164384	23,972602739726	41,7808219178082
Salvatore	10				11		21		Amministratore	21	420	16,1912104857363
Fabio		2		8		15	25		Analista	0	0	0
Sebastiano				6		20	26		Progettista	17	374	14,4178874325366
Davide		2		3		22	27		Programmatore	35	525	20,2390131071704
Malick	2	8			12		22		Verificatore	61	915	35,2737085582113
Gianmarco		9			12	4	25
TOTALE	12	21	0	17	35	61	146		Totale	146	2594	100
% sweetbit	8,21917808219178	14,3835616438356	0	11,6438356164384	23,972602739726	41,7808219178082	100
% don’t panic	8	15	0	12	24	42	101

RIEPILOGO CONCLUSIVO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	52	1560	10,4264135810721					6,77966101694915	6,91003911342894	12,6466753585398	26,857887874837	18,3833116036506	28,4224250325945
Salvatore	20	5	20	42	11	32	130		Amministratore	53	1060	7,08461435636947
Fabio	6	7	4	35	30	46	128		Analista	97	2425	16,2077262398075
Sebastiano	5	4	20	43	18	36	126		Progettista	206	4532	30,2900681727042
Davide	5	8	22	19	28	45	127		Programmatore	141	2115	14,1358107204919
Malick	11	16	9	37	12	43	128		Verificatore	218	3270	21,8553669295549
Gianmarco	5	13	22	30	42	16	128
TOTALE	52	53	97	206	141	218	767		Totale	767	14962	100
% sweetbit	6,77966101694915	6,91003911342894	12,6466753585398	26,857887874837	18,3833116036506	28,4224250325945	100
% don’t panic	6	7	13	15	31	29	101

ORARIO RENDICONTATO					Ruolo	Ore	Costo					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	32	960	8,39014158363922					5,22875816993464	5,55555555555556	2,77777777777778	33,6601307189542	23,0392156862745	29,7385620915033
Salvatore	10	5	4	42	11	30	102		Amministratore	34	680	5,94301695507778
Fabio	5	2	0	35	30	30	102		Analista	17	425	3,71438559692361
Sebastiano	5	0	0	43	18	36	102		Progettista	206	4532	39,6084600594302
Davide	5	2	6	19	28	42	102		Programmatore	141	2115	18,4845306764552
Malick	2	16	5	37	12	30	102		Verificatore	182	2730	23,859465128474
Gianmarco	5	9	2	30	42	14	102
TOTALE	32	34	17	206	141	182	612		Totale	612	11442	100
% sweetbit	5,22875816993464	5,55555555555556	2,77777777777778	33,6601307189542	23,0392156862745	29,7385620915033	100

Salvatore					28
Fabio					25
Sebastiano					27
Davide					26
Malick					25
Gianmarco					28

Salvatore					74
Fabio					77
Sebastiano					75
Davide					76
Malick					77
Gianmarco					74

Salvatore					77	42	35
Fabio					80	45	35
Sebastiano					78	45	33
Davide					79	45	34
Malick					60	30	30
Gianmarco					77	42	35