## Foglio1
				Ruolo	€/h
				Project Manager	30
				Amministratore	20
				Analista	25
				Progettista	22
				Programmatore	15
				Verificatore	15

ANALISI					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	20	€ 600,00
Salvatore	20	4					24		Amministratore	30	€ 600,00
Fabio			16			8	24		Analista	60	€ 1.500,00
Sebastiano		16				6	22		Progettista	0	€ 0,00
Davide		10	16				26		Programmatore	0	€ 0,00
Malick			12			12	24		Verificatore	34	€ 510,00
Gianmarco			16			8	24
TOTALE	20	30	60	0	0	34	144		TOTALE	144	€ 3.210,00

ANALISI DI DETTAGLIO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	8	€ 240,00
Salvatore			8			6	14		Amministratore	26	€ 520,00
Fabio		14					14		Analista	14	€ 350,00
Sebastiano	8		6				14		Progettista	0	€ 0,00
Davide					14	14		Programmatore	0	€ 0,00
Malick		12					12		Verificatore	34	€ 510,00
Gianmarco					14	14
TOTALE	8	26	14	0	0	34	82		TOTALE	82	€ 1.620,00

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	21	€ 630,00
Salvatore			11	24			35		Amministratore	5	€ 100,00
Fabio	21			20			41		Analista	48	€ 1.200,00
Sebastiano				22		8	30		Progettista	66	€ 1.452,00
Davide			7			8	15		Programmatore	0	€ 0,00
Malick			12				12		Verificatore	16	€ 240,00
Gianmarco		5	18				23
TOTALE	21	5	48	66	0	16	156		TOTALE	156	€ 3.622,00

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	20	€ 600,00
Salvatore					10	10	20		Amministratore	5	€ 100,00
Fabio					10	10	20		Analista	28	€ 700,00
Sebastiano			13	8	14		35		Progettista	49	€ 1.078,00
Davide	20			20			40		Programmatore	48	€ 720,00
Malick		5			14	16	35		Verificatore	36	€ 540,00
Gianmarco			15	21			36
TOTALE	20	5	28	49	48	36	186		TOTALE	186	€ 3.738,00

VALIDAZIONE					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	15	€ 450,00
Salvatore					5	5		Amministratore	5	€ 100,00
Fabio		5				6	11		Analista	0	€ 0,00
Sebastiano					12	12		Progettista	19	€ 418,00
Davide					5	5		Programmatore	14	€ 210,00
Malick				19	6		25		Verificatore	28	€ 420,00
Gianmarco	15				8		23
TOTALE	15	5	0	19	14	28	81		TOTALE	81	€ 1.598,00

RIEPILOGO CONCLUSIVO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	84	€ 2.520,00
Salvatore	20	4	19	24	10	21	98		Amministratore	71	€ 1.420,00
Fabio	21	19	16	20	10	24	110		Analista	150	€ 3.750,00
Sebastiano	8	16	19	30	14	26	113		Progettista	134	€ 2.948,00
Davide	20	10	23	20	0	27	100		Programmatore	62	€ 930,00
Malick	0	17	24	19	20	28	108		Verificatore	148	€ 2.220,00
Gianmarco	15	5	49	21	8	22	120
TOTALE	84	71	150	134	62	148	649		TOTALE	649	€ 13.788,00

ORARIO RENDICONTATO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	0	€ 0,00
Salvatore					0		Amministratore	0	€ 0,00
Fabio					0		Analista	0	€ 0,00
Sebastiano					0		Progettista	0	€ 0,00
Davide					0		Programmatore	0	€ 0,00
Malick					0		Verificatore	0	€ 0,00
Gianmarco					0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0		TOTALE	0	€ 0,00