## Foglio1
				Ruolo	€/h
				Project Manager	30
				Amministratore	20
				Analista	25
				Progettista	22
				Programmatore	15
				Verificatore	15

ANALISI					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	19	€ 570,00
Salvatore	10		12				22		Amministratore	17	€ 340,00
Fabio		5				16	21		Analista	58	€ 1.450,00
Sebastiano		4	15				19		Progettista	0	€ 0,00
Davide		4	16				20		Programmatore	0	€ 0,00
Malick	9					13	22		Verificatore	31	€ 465,00
Gianmarco		4	15			2	21
TOTALE	19	17	58	0	0	31	125		TOTALE	125	€ 2.825,00
% sweetbit	15,2	13,6	46,4	0	0	24,8	100
% don’t panic	15	13	46	0	0	26	100

ANALISI DI DETTAGLIO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	1	€ 30,00
Salvatore			4			2	6		Amministratore	2	€ 40,00
Fabio	1		4				5		Analista	22	€ 550,00
Sebastiano			5				5		Progettista	0	€ 0,00
Davide		2				3	5		Programmatore	0	€ 0,00
Malick			4				4		Verificatore	5	€ 75,00
Gianmarco			5				5
TOTALE	1	2	22	0	0	5	30		TOTALE	30	€ 695,00
% sweetbit	3,33333333333333	6,66666666666667	73,3333333333333	0	0	16,6666666666667	100
% don’t panic	3	6	75	0	0	17	101

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	€ 300,00
Salvatore		5	2	20			27		Amministratore	7	€ 140,00
Fabio				10		15	25		Analista	17	€ 425,00
Sebastiano	5		4	15			24		Progettista	85	€ 1.870,00
Davide			6			20	26		Programmatore	0	€ 0,00
Malick		2	5	20			27		Verificatore	35	€ 525,00
Gianmarco	5			20			25
TOTALE	10	7	17	85	0	35	154		TOTALE	154	€ 3.260,00
% sweetbit	6,49350649350649	4,54545454545455	11,038961038961	55,1948051948052	0	22,7272727272727	100
% don’t panic	6	4	11	59	0	21	101

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	€ 300,00
Salvatore			2	20		30	52		Amministratore	6	€ 120,00
Fabio	5			15	30		50		Analista	2	€ 50,00
Sebastiano				16	18	16	50		Progettista	93	€ 2.046,00
Davide	5			16	28		49		Programmatore	106	€ 1.590,00
Malick		6		16		28	50		Verificatore	84	€ 1.260,00
Gianmarco				10	30	10	50
TOTALE	10	6	2	93	106	84	301		TOTALE	301	€ 5.366,00
% sweetbit	3,32225913621262	1,99335548172757	0,664451827242525	30,8970099667774	35,2159468438538	27,906976744186	99,9999999999999
% don’t panic	3	2	1	31	34	29	100

VALIDAZIONE					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	€ 300,00
Salvatore	8				9		17		Amministratore	18	€ 360,00
Fabio		2		6		14	22		Analista	0	€ 0,00
Sebastiano				4		18	22		Progettista	14	€ 308,00
Davide				4		18	22		Programmatore	30	€ 450,00
Malick	2	7			9		18		Verificatore	50	€ 750,00
Gianmarco		9			12		21
TOTALE	10	18	0	14	30	50	122		TOTALE	122	€ 2.168,00
% sweetbit	8,19672131147541	14,7540983606557	0	11,4754098360656	24,5901639344262	40,9836065573771	100
% don’t panic	8	15	0	12	24	42	101

RIEPILOGO CONCLUSIVO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	50	€ 1.500,00
Salvatore	18	5	20	40	9	32	124		Amministratore	50	€ 1.000,00
Fabio	6	7	4	31	30	45	123		Analista	99	€ 2.475,00
Sebastiano	5	4	24	35	18	34	120		Progettista	192	€ 4.224,00
Davide	5	6	22	20	28	41	122		Programmatore	136	€ 2.040,00
Malick	11	15	9	36	9	41	121		Verificatore	205	€ 3.075,00
Gianmarco	5	13	20	30	42	12	122
TOTALE	50	50	99	192	136	205	732		TOTALE	732	€ 14.314,00
% sweetbit	6,83060109289618	6,83060109289618	13,5245901639344	26,2295081967213	18,5792349726776	28,0054644808743	100
% don’t panic	6	7	13	15	31	29	101

ORARIO RENDICONTATO					Ruolo	Ore	Costo (€)
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	37	€ 1.110,00
Salvatore	10	5	11	40	9	26	101		Amministratore	36	€ 720,00
Fabio	6	7	4	31	30	22	100		Analista	52	€ 1.300,00
Sebastiano	5	4	12	35	18	25	99		Progettista	192	€ 4.224,00
Davide	5	6	10	20	28	30	99		Programmatore	135	€ 2.025,00
Malick	6	9	9	36	8	30	98		Verificatore	145	€ 2.175,00
Gianmarco	5	5	6	30	42	12	100
TOTALE	37	36	52	192	135	145	597		TOTALE	597	€ 11.554,00
% sweetbit	6,19765494137354	6,03015075376884	8,71021775544389	32,1608040201005	22,6130653266332	24,2881072026801	100