## Foglio1
				Ruolo	€/h
				Project Manager	30
				Amministratore	20
				Analista	25
				Progettista	22
				Programmatore	15
				Verificatore	15

ANALISI					Ruolo	Ore	Costo (€)					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	19	€ 570,00	20,1769911504425					15,2	13,6	46,4	0	0	24,8
Salvatore	10		12				22		Amministratore	17	€ 340,00	12,0353982300885
Fabio		5				16	21		Analista	58	€ 1.450,00	51,3274336283186
Sebastiano		4	15				19		Progettista	0	€ 0,00	0
Davide		4	16				20		Programmatore	0	€ 0,00	0
Malick	9					13	22		Verificatore	31	€ 465,00	16,4601769911504
Gianmarco		4	15			2	21
TOTALE	19	17	58	0	0	31	125		TOTALE	125	€ 2.825,00	100
% sweetbit	15,2	13,6	46,4	0	0	24,8	100
% don’t panic	15	13	46	0	0	26	100

ANALISI DI DETTAGLIO					Ruolo	Ore	Costo (€)					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	1	€ 30,00	4,31654676258993					3,33333333333333	6,66666666666667	73,3333333333333	0	0	16,6666666666667
Salvatore			4			2	6		Amministratore	2	€ 40,00	5,75539568345324
Fabio	1		4				5		Analista	22	€ 550,00	79,136690647482
Sebastiano			5				5		Progettista	0	€ 0,00	0
Davide		2				3	5		Programmatore	0	€ 0,00	0
Malick			4				4		Verificatore	5	€ 75,00	10,7913669064748
Gianmarco			5				5
TOTALE	1	2	22	0	0	5	30		TOTALE	30	€ 695,00	100
% sweetbit	3,33333333333333	6,66666666666667	73,3333333333333	0	0	16,6666666666667	100
% don’t panic	3	6	75	0	0	17	101

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE					Ruolo	Ore	Costo (€)					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	€ 300,00	8,70069605568446					6,17283950617284	4,32098765432099	12,962962962963	54,9382716049383	0	21,6049382716049
Salvatore		5	2	22			29		Amministratore	7	€ 140,00	4,06032482598608
Fabio			2	10		15	27		Analista	21	€ 525,00	15,2262180974478
Sebastiano	5		4	16			25		Progettista	89	€ 1.958,00	56,7865429234339
Davide			6			20	26		Programmatore	0	€ 0,00	0
Malick		2	5	21			28		Verificatore	35	€ 525,00	15,2262180974478
Gianmarco	5		2	20			27
TOTALE	10	7	21	89	0	35	162		TOTALE	162	€ 3.448,00	100
% sweetbit	6,17283950617284	4,32098765432099	12,962962962963	54,9382716049383	0	21,6049382716049	100
% don’t panic	6	4	11	59	0	21	101

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA					Ruolo	Ore	Costo (€)					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	10	€ 300,00	5,59075661572866					3,32225913621262	1,99335548172757	0,664451827242525	30,8970099667774	35,2159468438538	27,906976744186
Salvatore			2	20		30	52		Amministratore	6	€ 120,00	2,23630264629146
Fabio	5			15	30		50		Analista	2	€ 50,00	0,93179276928811
Sebastiano				16	18	16	50		Progettista	93	€ 2.046,00	38,1289601192695
Davide	5			16	28		49		Programmatore	106	€ 1.590,00	29,6310100633619
Malick		6		16		28	50		Verificatore	84	€ 1.260,00	23,4811777860604
Gianmarco				10	30	10	50
TOTALE	10	6	2	93	106	84	301		TOTALE	301	€ 5.366,00	100
% sweetbit	3,32225913621262	1,99335548172757	0,664451827242525	30,8970099667774	35,2159468438538	27,906976744186	99,9999999999999
% don’t panic	3	2	1	31	34	29	100

VALIDAZIONE					Ruolo	Ore	Costo (€)					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	11	€ 330,00	13,7214137214137					8,14814814814815	16,2962962962963	0	11,1111111111111	24,4444444444444	40
Salvatore	9				10		19		Amministratore	22	€ 440,00	18,2952182952183
Fabio		2		8		14	24		Analista	0	€ 0,00	0
Sebastiano		2		4		19	25		Progettista	15	€ 330,00	13,7214137214137
Davide		2		3		19	24		Programmatore	33	€ 495,00	20,5821205821206
Malick	2	7			11		20		Verificatore	54	€ 810,00	33,6798336798337
Gianmarco		9			12	2	23
TOTALE	11	22	0	15	33	54	135		TOTALE	135	€ 2.405,00	100
% sweetbit	8,14814814814815	16,2962962962963	0	11,1111111111111	24,4444444444444	40	100
% don’t panic	8	15	0	12	24	42	101

RIEPILOGO CONCLUSIVO					Ruolo	Ore	Costo (€)					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	51	€ 1.530,00	10,3806228373702					6,77290836653387	7,17131474103586	13,6786188579017	26,1620185922975	18,4594953519256	27,7556440903054
Salvatore	19	5	20	42	10	32	128		Amministratore	54	€ 1.080,00	7,32749847343782
Fabio	6	7	6	33	30	45	127		Analista	103	€ 2.575,00	17,4706560825022
Sebastiano	5	6	24	36	18	35	124		Progettista	197	€ 4.334,00	29,4049799850736
Davide	5	8	22	19	28	42	124		Programmatore	139	€ 2.085,00	14,1461428862202
Malick	11	15	9	37	11	41	124		Verificatore	209	€ 3.135,00	21,2700997353959
Gianmarco	5	13	22	30	42	14	126
TOTALE	51	54	103	197	139	209	753		TOTALE	753	€ 14.739,00	100
% sweetbit	6,77290836653387	7,17131474103586	13,6786188579017	26,1620185922975	18,4594953519256	27,7556440903054	100
% don’t panic	6	7	13	15	31	29	101

ORARIO RENDICONTATO					Ruolo	Ore	Costo (€)					Project Manger	Amministratore	Analista	Programmatore	Progettista	Verificatore
Nominativo	PM	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore totali		Project Manager	31	€ 930,00	8,28950886888314					5,18394648829431	5,85284280936455	3,84615384615385	32,943143812709	23,2441471571906	28,9297658862876
Salvatore	9	5	4	42	10	30	100		Amministratore	35	€ 700,00	6,23941527765398
Fabio	5	2	2	33	30	29	101		Analista	23	€ 575,00	5,12523397807291
Sebastiano	5	2	4	36	18	35	100		Progettista	197	€ 4.334,00	38,6308940190748
Davide	5	2	6	19	28	39	99		Programmatore	139	€ 2.085,00	18,5845440770122
Malick	2	15	5	37	11	28	98		Verificatore	173	€ 2.595,00	23,130403779303
Gianmarco	5	9	2	30	42	12	100
TOTALE	31	35	23	197	139	173	598		TOTALE	598	€ 11.219,00	100
% sweetbit	5,18394648829431	5,85284280936455	3,84615384615385	32,943143812709	23,2441471571906	28,9297658862876	100